## Sheet1
| 프로젝트 명 | grayscale(중고책 구매 웹 애플리케이션) 프로젝트
| 시작일 | 2023-08-20
| 종료일 | 2023-09-04
| 작성자 | 신예은
| 작성일 | 2023-08-25
| 버전 | 1.0.0
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
FUR-001 | 1. 프로젝트 설계 |  |  | 진행중 | 60% | 8 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 신예은
FUR-002 |  | 1.1 요구사항 정의 |  | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 신예은
FUR-003 |  |  | 1.1.1 요구사항 정의서 작성 | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 신예은
FUR-004 |  | 1.2 메뉴 설계 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-005 |  |  | 1.2.1 메뉴구조 설계 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-006 |  | 1.3 화면 설계 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-007 |  |  | 1.3.1 메인 레이아웃 화면 설계 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-008 |  |  | 1.3.2 서브 레이아웃 화면 설계 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-009 |  | 1.4 데이터 설계 |  | 대기중 | 0% |  | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 신예은
FUR-010 |  |  | 1.3.1 논리적 설계 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-011 |  |  | 1.3.2 물리적 설계 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-012 |  |  | 1.3.2 ERD 작성 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-013 |  | 1.5 기능 설계 |  | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-014 |  |  | 1.5.1 usecase diagram 작성 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-015 |  |  | 1.5.2 class diagram 작성 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-016 |  |  | 1.5.3 sequence logic 작성 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-013 | 2. 회원 기능 |  |  | 진행중 | 33.33% | 4 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 신예은
FUR-014 |  | 2.1 사용자 인증 |  | 완료 | 100% | 3 |  | 1900-01-02 | 신예은
FUR-015 |  |  | 2.1.1 회원가입 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-016 |  |  | 2.1.2 로그인 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
|  |  | 2.1.3 네이버 소셜 로그인 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-017 |  |  | 2.1.3 로그아웃 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-018 |  | 2.2 마이페이지 |  | 대기중 | 0% | 1 |  | 1899-12-31 | 신예은
FUR-019 |  |  | 2.2.1 개인 정보 수정 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 신예은
FUR-020 |  |  | 2.2.2 주문/배송 목록 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-022 |  |  | 2.2.3 리뷰 관리 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-023 |  |  | 2.2.4 할인쿠폰 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-024 |  | 2.3 관리자페이지 |  | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-025 |  |  | 2.3.1 관리자페이지 화면 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-026 |  |  | 2.3.2 상품 추가 및 수정 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-027 |  |  | 2.3.3 상품 삭제 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
|  |  | 2.3.4 입고 처리 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-028 |  |  | 2.3.5 리뷰 관리 | 대기중 | 0% |  |  | 0 | 신예은
FUR-029 | 3. 고객지원 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-030 |  | 3.1 공지사항 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-031 |  |  | 3.1.1 글 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-032 |  |  | 3.1.2 글 수정 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-033 |  |  | 3.1.3 글 삭제 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-034 |  |  | 3.1.4 상세 글 보기 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 신예은
FUR-035 |  | 3.2 QnA |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-036 |  |  | 3.2.1 글 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-037 |  |  | 3.2.2 글 수정 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-038 |  |  | 3.2.3 글 삭제 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-039 |  |  | 3.2.4 상세 글 보기 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 신예은
FUR-040 | 4. 상품 판매 |  |  | 대기중 | 0% | 1 | 0 | 1899-12-31 | 신예은
FUR-041 |  | 4..1 상품 |  | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-042 |  |  | 4.1.1 상품 목록 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-043 |  |  | 4.1.2 상품 상세 페이지 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-044 |  | 4.2 장바구니 |  | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-045 |  |  | 4.2.1 장바구니 화면 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-046 |  |  | 4.2.2 장바구니 기능 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-047 |  | 4.3 결제 |  | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-048 |  |  | 4.3.1 결제 화면 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-049 |  |  | 4.3.2 결제 기능 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-050 |  | 4.4 리뷰 작성 |  | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-051 |  |  | 4.4.1 리뷰 목록 화면 | 대기중 | 0% | 2 |  | 1900-01-01 | 신예은
FUR-052 |  |  | 4.4.2 리뷰 작성 화면 | 대기중 | 0% | 1 |  | 1899-12-31 | 신예은
FUR-053 |  |  | 4.4.2 리뷰 작성 기능 | 대기중 | 0% | 1 |  | 1899-12-31 | 신예은
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:I26)
종료일 = [시작일]+[소요일]